A. Rencana Kegiatan
Tabel 10. Rencana Kegiatan Pengawasan Tahun Ajaran 2026/2027
	No
	Program/Kegiatan
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Keberhasilan
	Waktu

	1
	Analisis Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD)
	Menetapkan prioritas pembinaan berdasarkan data mutu
	Kepala Sekolah
	Seluruh sekolah memiliki prioritas pembinaan berbasis data
	Juli 2026

	2
	Penyusunan Program Pengawas Sekolah
	Menyusun program pengawasan sesuai kebutuhan sekolah binaan
	Pengawas Sekolah
	Program pengawasan disahkan dan digunakan
	Juli 2026

	3
	Supervisi Akademik Pembelajaran
	Meningkatkan kualitas proses pembelajaran
	Guru
	Minimal 80% guru memperoleh supervisi dan umpan balik
	Agustus 2026 s.d November 2026

	4
	Supervisi Manajerial
	Meningkatkan tata kelola sekolah
	Kepala Sekolah
	RKJM, RKAS, KSP, dan administrasi sekolah sesuai ketentuan
	Agustus 2026 s.d November 2026

	5
	Pendampingan Implementasi Kurikulum
	Mengoptimalkan implementasi kurikulum
	Guru dan Kepala Sekolah
	Pembelajaran berpusat pada peserta didik terlaksana
	Agustus 2026 s.d Desember 2026

	6
	Pendampingan Pembelajaran Literasi
	Meningkatkan kemampuan literasi peserta didik
	Guru Kelas
	Program literasi berjalan di seluruh sekolah
	Agustus 2026 s.d Mei 2027

	7
	Pendampingan Pembelajaran Numerasi
	Meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik
	Guru
	Pembelajaran numerasi terintegrasi dalam semua mata pelajaran
	Agustus 2026 s.d Mei 2027

	8
	Coaching Kepala Sekolah
	Menguatkan kepemimpinan instruksional
	Kepala Sekolah
	Kepala sekolah mampu memanfaatkan data mutu dalam pengambilan keputusan
	September 2026 s.d Mei 2027

	9
	Coaching Guru
	Meningkatkan kompetensi profesional guru
	Guru
	Guru menerapkan hasil coaching dalam pembelajaran
	September 2026 s.d Mei 2027

	10
	Penguatan Komunitas GTK
	Meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan
	Guru
	KKG aktif melaksanakan kegiatan minimal satu kali setiap bulan
	September 2026 s.d Mei 2027

	11
	Pendampingan Penyusunan Modul Ajar dan Asesmen
	Meningkatkan kualitas perangkat pembelajaran
	Guru
	Modul ajar dan asesmen sesuai karakteristik peserta didik
	Agustus 2026 s.d Oktober 2026

	12
	Pendampingan Analisis Hasil Asesmen
	Memanfaatkan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran
	Guru
	Program remedial dan pengayaan berbasis data terlaksana
	Oktober 2026 s.d Mei 2027

	13
	Monitoring Implementasi Rencana Tindak Lanjut Supervisi
	Memastikan rekomendasi supervisi dilaksanakan
	Guru dan Kepala Sekolah
	≥80% rekomendasi ditindaklanjuti
	Setiap bulan

	14
	Pendampingan Perencanaan Berbasis Data (RKJM dan RKAS)
	Meningkatkan kualitas perencanaan sekolah
	Kepala Sekolah
	Dokumen RKJM dan RKAS mengacu pada Rapor Pendidikan
	Oktober 2026 s.d Desember 2026

	15
	Pendampingan Penguatan Budaya Refleksi Guru
	Meningkatkan budaya refleksi pembelajaran
	Guru
	Guru melaksanakan refleksi setelah pembelajaran
	September 2026 s.d Mei 2027

	16
	Penguatan Pendidikan Inklusif, Kesetaraan Gender dan Kebinekaan
	Meningkatkan iklim sekolah yang aman dan inklusif
	Seluruh warga sekolah
	Program sekolah ramah anak dan inklusif berjalan
	Oktober 2026 s.d Mei 2027

	17
	Monitoring Pemanfaatan BOS dan Sumber Daya Sekolah
	Meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran
	Kepala Sekolah
	Penggunaan BOS mendukung peningkatan mutu pembelajaran
	November 2026 & April 2027

	18
	Diseminasi Praktik Baik Sekolah Berkinerja Tinggi
	Menyebarluaskan inovasi pembelajaran
	Seluruh sekolah binaan
	Praktik baik diadopsi sekolah lain
	Februari 2027

	19
	Evaluasi Program Pengawasan Semester
	Mengukur capaian program semester
	Seluruh sekolah binaan
	Laporan evaluasi semester tersedia
	Desember 2026

	20
	Evaluasi Akhir Tahun dan Penyusunan Rekomendasi
	Menilai keberhasilan pengawasan dan menyusun rekomendasi
	Seluruh sekolah binaan
	Tersusun laporan pengawasan tahunan dan rekomendasi tindak lanjut
	Juni 2027








2 | RKPS_Amran 2026/2027

