Jadwal Pelaksanaan

Tabel 11. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan Tahun Ajaran 2026/2027

| No | Kegiatan Pengawasan | Jul-26 | Aug-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dec-26 | Jan-27 | Feb-27 | Mar-27 | Apr-27 | May-27 | Jun-27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisis Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Penyusunan Program Pengawasan Tahunan dan Semester | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sosialisasi Program Pengawasan kepada Sekolah Binaan | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Supervisi Manajerial Awal Tahun |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Supervisi Akademik Siklus I |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pendampingan Implementasi Kurikulum |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 7 | Pendampingan Literasi |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 8 | Pendampingan Numerasi |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 9 | Coaching Kepala Sekolah |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 10 | Coaching Guru |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 11 | Penguatan Komunitas GTK |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 12 | Pendampingan Penyusunan Modul Ajar dan Asesmen |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pendampingan Analisis Hasil Asesmen |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 14 | Monitoring Tindak Lanjut Supervisi |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 15 | Pendampingan Perencanaan Berbasis Data (RKJM/RKAS) |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Penguatan Pendidikan Inklusif, Kesetaraan Gender, dan Kebinekaan |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 17 | Monitoring Pemanfaatan BOS dan Sumber Daya Sekolah |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |
| 18 | Diseminasi Praktik Baik Sekolah Berkinerja Tinggi |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |
| 19 | Evaluasi Program Pengawasan Semester Ganjil |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Supervisi Akademik Siklus II |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 21 | Supervisi Manajerial Siklus II |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| 22 | Evaluasi Akhir Tahun dan Penyusunan Laporan Pengawasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |

Tabel 12. Intensitas Pengawasan Berdasarkan Prioritas Sekolah

| Kategori | Frekuensi Supervisi Akademik | Frekuensi Supervisi Manajerial | Coaching | Monitoring dan Evaluasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritas I (Tinggi) | 4–6 kali/tahun | 3–4 kali/tahun | Setiap bulan | Setiap bulan |
| Prioritas II (Sedang) | 3 kali/tahun | 2 kali/tahun | Per triwulan | Per triwulan |
| Prioritas III (Rendah) | 2 kali/tahun | 1–2 kali/tahun | Sesuai kebutuhan | Per semester |

Pembagian Fokus Pengawasan per Semester

Semester Ganjil (Juli–Desember 2026) :

- Analisis Rapor Pendidikan dan penyusunan program pengawasan.

- Supervisi akademik dan manajerial awal.

- Pendampingan implementasi kurikulum.

- Penguatan literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran.

- Coaching guru dan kepala sekolah.

- Penguatan komunitas GTK.

- Evaluasi Semester Ganjil.

Semester Genap (Januari–Juni 2027) :

- Supervisi akademik dan manajerial lanjutan.

- Monitoring tindak lanjut hasil supervisi.

- Pendampingan asesmen dan pembelajaran berbasis data.

- Diseminasi praktik baik dari sekolah prioritas rendah (sekolah dengan capaian tinggi).

- Evaluasi akhir tahun, penyusunan laporan pengawasan, dan rekomendasi program tahun berikutnya.