Jadwal Pelaksanaan
Tabel 11. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan Tahun Ajaran 2026/2027
	No
	Kegiatan Pengawasan
	Jul-26
	Aug-26
	Sep-26
	Oct-26
	Nov-26
	Dec-26
	Jan-27
	Feb-27
	Mar-27
	Apr-27
	May-27
	Jun-27

	1
	Analisis Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD)
	✓
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Penyusunan Program Pengawasan Tahunan dan Semester
	✓
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Sosialisasi Program Pengawasan kepada Sekolah Binaan
	✓
	✓
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Supervisi Manajerial Awal Tahun
	 
	✓
	✓
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Supervisi Akademik Siklus I
	 
	✓
	✓
	✓
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Pendampingan Implementasi Kurikulum
	 
	✓
	✓
	✓
	✓
	 
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	 

	7
	Pendampingan Literasi
	 
	✓
	✓
	✓
	✓
	 
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	 

	8
	Pendampingan Numerasi
	 
	✓
	✓
	✓
	✓
	 
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	 

	9
	Coaching Kepala Sekolah
	 
	 
	✓
	✓
	✓
	 
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	 

	10
	Coaching Guru
	 
	 
	✓
	✓
	✓
	 
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	 

	11
	Penguatan Komunitas GTK
	 
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	 

	12
	Pendampingan Penyusunan Modul Ajar dan Asesmen
	 
	✓
	✓
	✓
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Pendampingan Analisis Hasil Asesmen
	 
	 
	 
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	 

	14
	Monitoring Tindak Lanjut Supervisi
	 
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	 

	15
	Pendampingan Perencanaan Berbasis Data (RKJM/RKAS)
	 
	 
	 
	✓
	✓
	✓
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Penguatan Pendidikan Inklusif, Kesetaraan Gender, dan Kebinekaan
	 
	 
	✓
	✓
	✓
	 
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	 

	17
	Monitoring Pemanfaatan BOS dan Sumber Daya Sekolah
	 
	 
	 
	 
	✓
	 
	 
	 
	✓
	✓
	 
	 

	18
	Diseminasi Praktik Baik Sekolah Berkinerja Tinggi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	✓
	✓
	 
	 
	 

	19
	Evaluasi Program Pengawasan Semester Ganjil
	 
	 
	 
	 
	 
	✓
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Supervisi Akademik Siklus II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	 

	21
	Supervisi Manajerial Siklus II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	✓
	✓
	✓
	✓
	 
	 

	22
	Evaluasi Akhir Tahun dan Penyusunan Laporan Pengawasan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	✓
	✓



Tabel 12. Intensitas Pengawasan Berdasarkan Prioritas Sekolah
	Kategori
	Frekuensi Supervisi Akademik
	Frekuensi Supervisi Manajerial
	Coaching
	Monitoring dan Evaluasi

	Prioritas I (Tinggi)
	4–6 kali/tahun
	3–4 kali/tahun
	Setiap bulan
	Setiap bulan

	Prioritas II (Sedang)
	3 kali/tahun
	2 kali/tahun
	Per triwulan
	Per triwulan

	Prioritas III (Rendah)
	2 kali/tahun
	1–2 kali/tahun
	Sesuai kebutuhan
	Per semester



Pembagian Fokus Pengawasan per Semester
Semester Ganjil (Juli–Desember 2026) :
· Analisis Rapor Pendidikan dan penyusunan program pengawasan. 
· Supervisi akademik dan manajerial awal. 
· Pendampingan implementasi kurikulum. 
· Penguatan literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran. 
· Coaching guru dan kepala sekolah. 
· Penguatan komunitas GTK. 
· Evaluasi Semester Ganjil. 
Semester Genap (Januari–Juni 2027) :
· Supervisi akademik dan manajerial lanjutan. 
· Monitoring tindak lanjut hasil supervisi. 
· Pendampingan asesmen dan pembelajaran berbasis data. 
· Diseminasi praktik baik dari sekolah prioritas rendah (sekolah dengan capaian tinggi). 
· Evaluasi akhir tahun, penyusunan laporan pengawasan, dan rekomendasi program tahun berikutnya.
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